Приложение 1 к приказу № 57 от 01.09.2016

План-график по введению и реализации перехода на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в

МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» в 2016 году

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок выполнения | Форма | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 20.09.2016 | Совещание при директоре | зам. по ОВР |
| 1.2 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 21.09.2016 | Приказ | директор |
| 1.3 | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 30.09.2016 | Самостоятельное изучение документа | Учителя нач. классов |
| 1.4 | Знакомство с требованиями к АООП НОО (требования к структуре, к условиям, к результатам) | до 30.09.2016 | Самостоятельное изучение документа | Учителя начальных классов |
| 1.5 | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.10.16 | Заседание ШМО учителей начальных классов (протокол) | руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 1.6 | Подготовка отчета по результатам обсуждения | до 05.10.2016 | Протокол | руководитель ШМО учителей нач. классов |
| 1.7 | Самооценка соответствия созданных в МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | до 31.10.2016 | Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки» | директор |
| 1.8 | Совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | до 31.10.2016 | Совещание при директоре | директор |
| 1.9 | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» в 2016 году | до 10.11.2016 | Совещание при директоре | директор |

2. Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

| 2.1 | Разработка должностных инструкций педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС | до 01.10.2016 | Должностные инструкции. Приказ | директор |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебной и воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель музыки и др.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | в течение учебного года | План | Зам.директора по УВР |
| 2.3 | Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ); | до 31.10.2016 | План | заместитель директора по УВР |
| 2.4 | Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 31.10.2016 | АООП | ШМО учителей нач. классов |
| 2.5 | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»; «О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч.год»; «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017уч. год»; «Об утверждении учебного плана»; «Об утверждении программы внеурочной деятельности»; «О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». | 01.09.2016 | Приказы | Директор |
| 3. Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |  |  |  |
| 3.1 | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО | 31.10.16 | Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по | заместитель директора по УР |

|  |  |  | вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | 2016 –2017; | План | заместитель директора по УВР |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | по отдельному плану | Дистанционно | заместитель директора по УВР |
| 3.4 | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам | 2016-2017 | План | заместитель директора по УВР |
| 3.5 | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 | План | заместитель директора по УВР |

4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

| 4.1. |  | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» |  | 15.10.16 |  | Родительское собрание |  | заместитель директора по УВР |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. |  | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  | 31.10.16 |  | Родительское собрание, протокол |  | заместитель директора по УВР |  |
| 4.3 | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений |  | 01.12.16 |  | Отчёт по проведённому мониторингу |  | заместитель директора по УВР |  |  |