Приложение 3 к приказу № 57 от 01.09.2016

**Состав рабочей группы по обеспечению введения и реализации ФГОС НОО**

**обучающихся с ОВЗ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Член рабочей группы | Направление деятельности по обеспечению условий | Сроки исполнения |
| Директор школы | Наличие Приказа Минобрнауки РФ об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (от 19.12.2014 № 1598) | до 01.09.2016 |
| Наличие Приказа Минобрнауки РФ об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (от 19.12.2014 № 1599) | 01.09.2016 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО, приказа ОО об утверждении плана-графика |  |
| Подготовка локальных нормативных документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ОВЗ в ОО, приказов ОО о введении ФГОС ОВЗ: | до 01.11.2016 |
| О переходе ОО на обучение по ФГОС ОВЗ; |  |
| О разработке адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП) на 2016-2017 учебный год; | до 01.09.2016 |
| Об утверждении годового календарного учебного графика; | до 01.09.2016 |
| Об утверждении учебного плана; | до 01.09.2016 |
| Об утверждении программы внеурочной деятельности; | до 01.09.2016 |
| О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС ОВЗ; | до 01.09.2016 |
| О внесении изменений в должностные инструкции работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС ОВЗ | до 01.09.2016 |
| Наличие в публичном докладе ОО раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС ОВЗ | до 01.092016 |
| Анализ кадровых ресурсов ОО на соответствие требованиям введения ФГОС ОВЗ | до 01.09.2016 |
| Смолина Ю.А. Заместительдиректора по УР | Подготовка учебного плана начального общего образованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья; | до 01.09.2016 |
| Организация и проведение на уровне ОО мероприятий (совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, педагогических чтений) по вопросам введения ФГОС ОВЗ | по плану |
| Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов в ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ | по плану |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ в ОО | до 10.09.2016 |
| Дурновцева С.А.заместитель директора по ВР, учитель начальных классов, музыки, изо, технологии, физической культуры, соц.педагог, педагог – психолог. | Информирование участников образовательного процесса, родительской общественности по вопросам введения ФГОС ОВЗ | 01.11.16 |
|  | Проведение совещаний, семинаров-практикумов, круглых столов в ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ | по плану |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях | 11.11.16 |
|  | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС ОВЗ, проведение анкетирования на родительских собраниях | по плану |
|  | Обеспечение специального раздела на сайте ОО, посвященного вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| Учителяначальных классов,педагог – психолог, учитель изо, музыки, физической культуры, соц. педагог | Подготовка в целевом разделе АООП:- пояснительной записки,- планируемых результатов освоения обучающимися с ОВЗАООП | до 01.10.2016 |
| Подготовка в содержательном разделе АООП программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗобучающихся |  |
| Наличие специального раздела на сайте ОО, посвященного вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |
| Подготовка в содержательном разделе АООП программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни |  |
| Подготовка в содержательном разделе АООП программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ |  |
| Подготовка в содержательном разделе АООП программы внеурочной деятельности |  |
| Подготовка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся ОВЗ и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность. | до 01.10.2016 |
|  |