**Дорожная карта реализации программы антирисковых мер**

**«Дефицит педагогических кадров»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные | Ссылка |
| Проанализировать имеющийся педагогический состав (квалификацикационная категория, переподготовка, повышение квалификации) | Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников  Комплектование на 2021-2022 учебный год, распределение учебной нагрузки  Аналитическая справка об имеющихся в МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год  Подача сведений об имеющихся вакансиях на 2022 - 2023 учебный год в Центр занятости населения и на портал https: rabota.ru/ | Май 2022г. | Заместитель директора по УВР Смолина Ю.А. | <https://disk.yandex.ru/d/x8kFYhEwuYIUtA>  <https://disk.yandex.ru/i/qveDUbPbXxlwGA>  <https://disk.yandex.ru/d/o_q0T7ftp80nMA>  <https://disk.yandex.ru/d/6B0dZIi57jl9Uw>  <https://disk.yandex.ru/d/EYoQp4MW-F92tw> |
| Сформировать индивидуальный план профессионального развития педагогов | Повышение квалификации педагогических работников через: обучение по программам дополнительного профессионального образования, участие в конкурсах и проектах различных уровней, самообразование | До 31 декабря 2022г. | Заместитель директора по УВР Смолина Ю.А. | <https://disk.yandex.ru/d/aqd06jw2Q6hwTA>  <https://disk.yandex.ru/i/9EAoJkOnpCJ_Sg> |
| Проведение анкетирования «Оценка влияния профессионального сотрудничества через сетевое взаимодействие школ». | До 31 августа 2022г. | Заместитель директора по УВР Смолина Ю.А., педагог-психолог | <https://disk.yandex.ru/i/zbTbB2Ow7K4Jsw>  <https://disk.yandex.ru/i/20S8IC0qhIC-Uw> |
| Проведение самодиагностики профессиональных дефицитов педагогических работников | До 30 июня 2022г. | Заместитель директора по УВР Смолина Ю.А. |  |
| Разработать механизм заключения договоров о сетевом взаимодействии | Апробация внедрения практик сетевого взаимодействия с использованием элементов цифровой образовательной среды (при возможности), в том числе с привлечением педагогов из сильных школ к проведению уроков в школах с дефицитом педагогических кадров | До 31 декабря 2022г. | Директор Артеменко А.С. |  |
| Организация сетевого партнерства и развитие применения цифровых образовательных ресурсов | До 31 декабря 2022г. | Директор Артеменко А.С. | <https://disk.yandex.ru/d/6SGRWczun9DjVA> |
| Разработать мероприятия по привлечению педагогических работников в МБОУ «Орджоникидзевская СОШ» | Привлечение студентов для работы в школе | До 31 декабря 2022г. | Директор Артеменко А.С. | <https://disk.yandex.ru/i/xDpuaS8K_AmcbA> |
| Участие в проекте «Земский учитель» | До 31 декабря 2022г. | Директор Артеменко А.С. |  |
| Заключать целевые договоры обучения | Профориентационная работа с обучающимися | Весь период | Директор, заместитель директора по УВР и ВР, классные руководители | <https://disk.yandex.ru/i/uGPhHfuaKD9E3w>  <https://disk.yandеx.ru/d/T5l4Uf5Qs3VO9Q>  <https://disk.yandex.ru/i/MkmZixh644P9bQ>  <https://disk.yandex.ru/i/U15Rd3HGiG53Sg> |